## Sheet1
개발구분 | NO. | 세부항목 | 5월
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
데이터셋 구축 | 1.1 | 영상 데이터 수집 | bar: 5월 15
| 1.2 | Bounding box 라벨링 진행 | bar: 5월 15 to 5월 16
| 1.3 | 라벨 데이터 포맷 변환 | bar: 5월 16
모델 학습 및 최적화 | 2.1 | 모델 학습(YOLOv8) | bar: 5월 17 to 5월 18
| 2.2 | 학습된 모델 성능 평가 및 파라미터 조정 | bar: 5월 17 to 5월 19
프론트앤드 | 3.1 | 객체 탐지 인터페이스 구현 | bar: 5월 18 to 5월 19
| 3.2 | 1차 프로젝트와 연결 | bar: 5월 19
백앤드 | 4.1 | flask 서버 구축 | bar: 5월 20 to 5월 21
| 4.2 | Postman을 사용해 입출력 테스트 | bar: 5월 21
테스트 | 5.3 | 통합 테스트 | bar: 5월 22