## Sheet1
개발구분 | NO. | 세부항목 | 3월 | [14 empty] | 4월
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
데이터 엔지니어링 | 1.1 | Raw 데이터 전처리 | bar: 3월 17 to 3월 19
| 1.2 | 영양소 피처 엔지니어링 | bar: 3월 20
| 1.3 | 통합 DB 구축 | bar: 3월 21 to 3월 23
데이터 분석 및 모델링 | 2.1 | 요인 상관관계 분석 | bar: 3월 24 to 3월 26
| 2.2 | 위험도 예측 모델 개발 | bar: 3월 26 to 3월 27
| 2.3 | 생애주기별 핵심 요인 도출 | bar: 3월 28
백엔드 개발 | 3.1 | 회원 및 프로필 관리 API | bar: 3월 29 to 3월 30
| 3.2 | 영양소 섭취 데이터 처리 | bar: 3월 31 to 4월 2
| 3.3 | 예측 결과 서빙 API | bar: 4월 3 to 4월 4
| 3.4 | 맞춤형 가이드 로직 구현 | bar: 4월 5 to 4월 6
프론트엔드 개발 | 4.1 | 대시보드 구현 | bar: 4월 7 to 4월 8
| 4.2 | 위험도 진단 인터페이스 | bar: 4월 9 to 4월 10
| 4.3 | 개선 시뮬레이터 UI | bar: 4월 11 to 4월 12
| 4.4 | 맞춤형 식습관 지침 출력 | bar: 4월 12 to 4월 13
테스트 및 검증 | 5.1 | 예측 모델 정확도 검증 | bar: 4월 14 to 4월 15
| 5.2 | 시뮬레이션 유효성 테스트 | bar: 4월 16
| 5.3 | 사용자 수용성 테스트 | bar: 4월 17